## E1
OrderNo | KQTNo | CustNo | LastStockDate |  | AdmitDate |  | BranchCode |  |  |  | MachineCode | MachineName |  |  | ItemCode | ItemName |  |  | StartDate | EndDate | WVDay |  | SetAmt | SetPerDay | PCPerSet | PCTotal | WeightPerPC |  |  |  | TwineCode |  |  | MeshSize | MeshAmount |  | Length |  | PlanType | puang_flag
เลขที่ออเดอร์ | เลขที่ใบเสนอราคา | รหัสลูกค้า | LastStockDate | วันที่เริ่มเข้าคลัง | วันที่เข้าคลังครบ | รหัสประเภทใบสั่งผลิต | รหัสสาขา | รหัสโรงทอ | รหัสกลุ่มเครื่องทอ | ลักษณะสินค้า | เบอร์เครื่อง | รุ่นเครื่อง | จำนวนกระสวย | จำนวนกระสวยที่ใช้ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ชื่อสินค้าผลิต | ลำดับทอ | วันที่เริ่มทอ | วันที่ทอครบ | จำนวนวันทอ | จำนวนวันหยุด | จำนวนชุดทอ | จำนวนชุดต่อวัน | จำนวนผืนต่อชุด | จำนวนผืนทอ | น้ำหนักต่อผืน | มิเตอร์ | ข้อครบชุด | กลุ่มวัตถุดิบ | เบอร์ใย | รหัสสี | ฉีดสี | ขนาดตา | จำนวนตา | จำนวนตาทอ | ความยาว | ความยาวทอ | ประเภทวางแผน | ทอพ่วง | วันที่วางแผน
KPI-21010125-I | KQT-20120227-I | A0200 | 2021-06-05 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | C | KKF | E | EB | 10 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | NP110020DUMMY0B | 110/2 3cm*99md*13m SK YOKO D.BLACK BKD01 | 110/2 ย้อมสี 3*99*13 SK YOKO N101 | 2 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 0.34 | 0 | 10 | 29.1 | 6 | 60 | 78 | 25200 | 4334 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3 | 99 | 99 | 13 | 130 | ทอต่อ | N | 2021-01-15 10:41
6401C01055 | DQT2101537-F | A43 | 2021-08-11 | 2021-05-24 03:00 | 2021-05-29 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/035A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SK0Yหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK Y N101 | 1 | 2021-04-09 03:00 | 2021-05-10 | 21.53 | 9 | 834 | 34.3 | 6 | 5004 | 76 | 25450 | 742 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 182 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 15:37
6401C01055 | DQT2101537-F | A43 | 2021-08-11 | 2021-05-24 03:00 | 2021-05-29 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/035A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SK0Yหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK Y N101 | 2 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 0.17 | 0 | 6 | 34.3 | 6 | 36 | 76 | 25450 | 2228 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 78 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 15:37
6401C01055 | DQT2101537-D | A43 | 2021-05-31 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/030A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.0*99*13 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3*99*13 SK Y N101 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 0.1 | 0 | 3 | 29.1 | 6 | 18 | 78 | 25200 | 1300 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3 | 99 | 99 | 13 | 39 | ทอแทรก | N | 2021-02-27 13:33
6401C01055 | DQT2101537-D | A43 | 2021-05-31 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/030A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.0*99*13 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3*99*13 SK Y N101 | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 6.7 | 0 | 195 | 29.1 | 6 | 1170 | 78 | 25200 | 866 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3 | 99 | 99 | 13 | 156 | ทอแทรก | N | 2021-02-27 13:33
6401C01053 | DQT2101467-A | A43 | 2021-06-15 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/030A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.0*99*13 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3*99*13 SK Y N101 | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 8.33 | 0 | 417 | 29.1 | 6 | 2502 | 78 | 25200 | 866 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3 | 99 | 99 | 13 | 156 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 15:45
6401C01053 | DQT2101467-A | A43 | 2021-06-15 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/030A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.0*99*13 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3*99*13 SK Y N101 | 2 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 0.1 | 0 | 3 | 29.1 | 6 | 18 | 78 | 25200 | 1300 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3 | 99 | 99 | 13 | 39 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 15:45
6401C01141 | DQT2101455-G | A43 | 2021-06-28 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/030A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.0*99*13 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3*99*13 SK Y N101 | 0 | 2021-05-29 | 2021-06-10 | 11.22 | 0 | 210 | 29.1 | 6 | 1260 | 78 | 25200 | 866 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3 | 99 | 99 | 13 | 156 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 15:51
6401C01161 | DQT2101459-G | A43 | 2021-07-01 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/040A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 4.0*99*13 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 4*99*13 SK Y N101 | 0 | 2021-06-10 01:00 | 2021-06-14 | 3.31 | 0 | 210 | 39.54 | 6 | 1260 | 78 | 25700 | 650 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 4 | 99 | 99 | 13 | 156 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 15:54
6401C01161 | DQT2101459-E | A43 | 2021-07-08 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/035A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SK0Yหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK Y N101 | 1 | 2021-06-14 01:00 | 2021-06-19 | 3.98 | 0 | 205 | 34.3 | 6 | 1230 | 76 | 25450 | 742 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 182 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 15:56
6401C01161 | DQT2101459-E | A43 | 2021-07-08 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/035A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SK0Yหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK Y N101 | 2 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 0.15 | 0 | 5 | 34.3 | 6 | 30 | 76 | 25450 | 1858 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 65 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 15:56
6401C01161 | DQT2101459-C | A43 | 2021-07-13 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/030A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.0*99*13 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3*99*13 SK Y N101 | 0 | 2021-06-20 01:00 | 2021-06-25 | 4.22 | 0 | 210 | 29.1 | 6 | 1260 | 78 | 25200 | 866 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3 | 99 | 99 | 13 | 156 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 15:59
6401C01160 | DQT2101466-A | A43 | 2021-07-17 | 2021-07-15 | 2021-07-17 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/040A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 4.0*99*13 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 4*99*13 SK Y N101 | 0 | 2021-06-25 01:00 | 2021-06-30 | 4.31 | 0 | 210 | 39.54 | 6 | 1260 | 78 | 25700 | 650 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 4 | 99 | 99 | 13 | 156 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 16:02
6401C01160 | DQT2101466-F | A43 | 2021-07-20 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/035A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SK0Yหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK Y N101 | 1 | 2021-06-30 01:00 | 2021-07-05 | 3.98 | 0 | 205 | 34.3 | 6 | 1230 | 76 | 25450 | 742 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 182 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 16:04
6401C01160 | DQT2101466-F | A43 | 2021-07-20 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/035A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SK0Yหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK Y N101 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 0.15 | 0 | 5 | 34.3 | 6 | 30 | 76 | 25450 | 1858 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 65 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 16:04
6401C01142 | DQT2101455-B | A43 | 2021-07-30 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/040A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 4.0*99*13 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 4*99*13 SK Y N101 | 0 | 2021-07-06 01:00 | 2021-07-10 | 3.31 | 0 | 210 | 39.54 | 6 | 1260 | 78 | 25700 | 650 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 4 | 99 | 99 | 13 | 156 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 16:06
6401C01142 | DQT2101455-D | A43 | 2021-07-30 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/035A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SK0Yหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK Y N101 | 1 | 2021-07-10 01:00 | 2021-07-15 | 3.98 | 0 | 205 | 34.3 | 6 | 1230 | 76 | 25450 | 742 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 182 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 16:08
6401C01142 | DQT2101455-D | A43 | 2021-07-30 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/035A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SK0Yหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK Y N101 | 2 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 0.15 | 0 | 5 | 34.3 | 6 | 30 | 76 | 25450 | 1858 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 65 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 16:08
6401C01117 | DQT2101524-B | A43 | 2021-08-06 | 2021-08-04 | 2021-08-06 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/040A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 4.0*99*13 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 4*99*13 SK Y N101 | 0 | 2021-07-16 01:00 | 2021-07-20 | 3.31 | 0 | 210 | 39.54 | 6 | 1260 | 78 | 25700 | 650 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 4 | 99 | 99 | 13 | 156 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 16:10
6401C01117 | DQT2101524-E | A43 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-08-07 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/035A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SK0Yหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK Y N101 | 1 | 2021-07-20 01:00 | 2021-07-24 | 2.98 | 0 | 205 | 34.3 | 6 | 1230 | 76 | 25450 | 742 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 182 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 16:12
6401C01117 | DQT2101524-E | A43 | 2021-08-07 | 2021-08-05 | 2021-08-07 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/035A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SK0Yหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK Y N101 | 2 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 0.15 | 0 | 5 | 34.3 | 6 | 30 | 76 | 25450 | 1858 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 65 | ทอต่อ | N | 2021-02-15 16:12
6403C00003 | DQT2102689-0C | A43 | 2021-08-18 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 32021/035A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SK0Yหูอวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK Y N101 | 1 | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 5.1 | 1 | 175 | 34.3 | 6 | 1050 | 76 | 25450 | 742 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 182 | ทอต่อ | N | 2021-02-27 13:53
6403C00003 | DQT2102689-0C | A43 | 2021-08-18 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 32021/035A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SK0Yหูอวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK Y N101 | 2 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 0.23 | 0 | 8 | 34.3 | 6 | 48 | 76 | 25450 | 2972 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 104 | ทอต่อ | N | 2021-02-27 13:53
6403C00003 | DQT2102689-0D | A43 | 2021-08-24 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/040A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 4.0*99*13 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 4*99*13 SK Y N101 | 1 | 2021-08-02 01:00 | 2021-08-06 | 3.57 | 0 | 141 | 39.54 | 6 | 846 | 78 | 25700 | 650 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 4 | 99 | 99 | 13 | 156 | ทอต่อ | N | 2021-02-27 13:54
6403C00003 | DQT2102689-0D | A43 | 2021-08-24 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/040A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 4.0*99*13 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 4*99*13 SK Y N101 | 2 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 0.15 | 0 | 6 | 39.54 | 6 | 36 | 78 | 25700 | 1950 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 4 | 99 | 99 | 13 | 78 | ทอต่อ | N | 2021-02-27 13:54
6403C00239 | DQT2103087-0A | 61201 | 2021-09-01 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/040A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 4.0*99*13 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 4*99*13 SK Y N101 | 1 | 2021-08-07 | 2021-08-11 | 3.03 | 0 | 120 | 39.54 | 6 | 720 | 78 | 25700 | 650 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 4 | 99 | 99 | 13 | 156 | ทอต่อ | N | 2021-03-04 15:39
6403C00239 | DQT2103087-0A | 61201 | 2021-09-01 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | C | KKF | E | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/040A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 4.0*99*13 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 4*99*13 SK Y N101 | 2 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 0.15 | 0 | 6 | 39.54 | 6 | 36 | 78 | 25700 | 1950 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 4 | 99 | 99 | 13 | 78 | ทอต่อ | N | 2021-03-04 15:39
KPI-21040035-0A | KQT-21040031-0A | A4001 | 2021-08-31 | 2021-08-28 02:00 | 2021-08-31 | C | KKF |  | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | N2121/035A099AP | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SKนอกYหูอวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK YOKO N101 | 1 | 2021-08-13 02:00 | 2021-08-15 | 1.22 | 0 | 45 | 34.3 | 6 | 270 | 76 | 25450 | 742 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 182 | ทอต่อ | N | 2021-04-06 14:22
KPI-21040035-0A | KQT-21040031-0A | A4001 | 2021-08-31 | 2021-08-28 02:00 | 2021-08-31 | C | KKF |  | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | N2121/035A099AP | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SKนอกYหูอวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK YOKO N101 | 2 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 0.09 | 0 | 3 | 34.3 | 6 | 18 | 76 | 25450 | 1114 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 39 | ทอต่อ | N | 2021-04-06 14:22
KPI-21040035-0B | KQT-21040031-0B | A4001 | 2021-09-02 | 2021-08-31 01:00 | 2021-09-02 | C | KKF |  | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | N2121/040A099AP | ข่ายไนล่อน 110/2 4.0*99*13 SKนอกYหูอวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 4*99*13 SK YOKO N101 | 1 | 2021-08-16 01:00 | 2021-08-17 | 0.91 | 0 | 38 | 39.54 | 6 | 228 | 78 | 25700 | 650 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 4 | 99 | 99 | 13 | 156 | ทอต่อ | N | 2021-04-06 14:22
KPI-21040035-0B | KQT-21040031-0B | A4001 | 2021-09-02 | 2021-08-31 01:00 | 2021-09-02 | C | KKF |  | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | N2121/040A099AP | ข่ายไนล่อน 110/2 4.0*99*13 SKนอกYหูอวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 4*99*13 SK YOKO N101 | 2 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 0.25 | 0 | 10 | 39.54 | 6 | 60 | 78 | 25700 | 3250 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 4 | 99 | 99 | 13 | 130 | ทอต่อ | N | 2021-04-06 14:22
6404C00268 | DQT2104107-0C | A43 | 2021-09-11 | 2021-09-09 | 2021-09-11 | C | KKF |  | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/035A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SK0Yหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK Y N101 | 1 | 2021-08-18 02:00 | 2021-08-26 | 7 | 0 | 240 | 34.3 | 6 | 1440 | 76 | 25450 | 742 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 182 | ทอต่อ | N | 2021-04-09 15:35
6404C00268 | DQT2104107-0C | A43 | 2021-09-11 | 2021-09-09 | 2021-09-11 | C | KKF |  | EB | 01 | E1 | 6.35*114*620 | 620 | 600 | 3G021/035A0991P | ข่ายไนล่อน 110/2 3.5*99*13 SK0Yหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 110/2 ย้อมสี 3.5*99*13 SK Y N101 | 2 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 0.35 | 0 | 12 | 34.3 | 6 | 72 | 76 | 25450 | 4458 | N | 110/2 | N101 | ย้อมสี | 3.5 | 99 | 99 | 13 | 156 | ทอต่อ | N | 2021-04-09 15:35

## E37
เลขที่ออเดอร์ | เลขที่ใบเสนอราคา | รหัสลูกค้า | LastStockDate | วันที่เริ่มเข้าคลัง | วันที่เข้าคลังครบ | รหัสประเภทใบสั่งผลิต | รหัสสาขา | รหัสโรงทอ | รหัสกลุ่มเครื่องทอ | ลักษณะสินค้า | เบอร์เครื่อง | รุ่นเครื่อง | จำนวนกระสวย | จำนวนกระสวยที่ใช้ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ชื่อสินค้าผลิต | ลำดับทอ | วันที่เริ่มทอ | วันที่ทอครบ | จำนวนวันทอ | จำนวนวันหยุด | จำนวนชุดทอ | จำนวนชุดต่อวัน | จำนวนผืนต่อชุด | จำนวนผืนทอ | น้ำหนักต่อผืน | มิเตอร์ | ข้อครบชุด | กลุ่มวัตถุดิบ | เบอร์ใย | รหัสสี | ฉีดสี | ขนาดตา | จำนวนตา | จำนวนตาทอ | ความยาว | ความยาวทอ | ประเภทวางแผน | ทอพ่วง | วันที่วางแผน
6401C00200 | DQT2101047-F | A43 | 2021-04-26 | 2021-04-22 | 2021-04-26 | C | KKF | E | EB | 06 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 406 | 3G1B1/080K0571P | ข่ายไนล่อน 210/2 8.0*57*20 SK0Yหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 210/2 ย้อมสี 8*57*20 SK Y N101 | 2 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 0.14 | 0 | 6 | 41.8 | 7 | 42 | 142 | 20900 | 1500 | N | 210/2 | N101 | ย้อมสี | 8 | 57 | 57 | 20 | 120 | ทอแทรก | N | 2021-03-30 16:00
6401C00200 | DQT2101047-G | A43 | 2021-05-07 | 2021-04-28 | 2021-05-07 | C | KKF | E | ED | 01 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 408 | 3G1B1/090K0501P | ข่ายไนล่อน 210/2 9.0*50*20 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 210/2 ย้อมสี 9*50*20 SK Y N101 | 1 | 2021-04-06 09:00 | 2021-04-17 | 7.59 | 3 | 342 | 45.05 | 8 | 2736 | 124 | 20000 | 444 | N | 210/2 | N101 | ย้อมสี | 9 | 50 | 50 | 20 | 180 | ทอแทรก | N | 2021-03-30 16:10
6401C00200 | DQT2101047-G | A43 | 2021-05-07 | 2021-04-28 | 2021-05-07 | C | KKF | E | ED | 01 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 408 | 3G1B1/090K0501P | ข่ายไนล่อน 210/2 9.0*50*20 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 210/2 ย้อมสี 9*50*20 SK Y N101 | 2 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 0.16 | 0 | 7 | 45.05 | 8 | 56 | 124 | 20000 | 1556 | N | 210/2 | N101 | ย้อมสี | 9 | 50 | 50 | 20 | 140 | ทอแทรก | N | 2021-03-30 16:10
6402C01187 | DQT2102770-0B | 61701 | 2021-05-19 | 2021-05-13 01:00 | 2021-05-19 | C | KKF | E | ED | 01 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 408 | 3G1B1/100K0501P | ข่ายไนล่อน 210/2 10.0*50*20 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 210/2 ย้อมสี 10*50*20 SK Y N101 | 1 | 2021-04-18 01:00 | 2021-04-23 | 4.02 | 0 | 201 | 50 | 8 | 1608 | 120 | 20000 | 400 | N | 210/2 | N101 | ย้อมสี | 10 | 50 | 50 | 20 | 200 | ทอแทรก | N | 2021-03-30 16:17
6402C01187 | DQT2102770-0B | 61701 | 2021-05-19 | 2021-05-13 01:00 | 2021-05-19 | C | KKF | E | ED | 01 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 408 | 3G1B1/100K0501P | ข่ายไนล่อน 210/2 10.0*50*20 SKในYหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 210/2 ย้อมสี 10*50*20 SK Y N101 | 2 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 0.14 | 0 | 7 | 50 | 8 | 56 | 120 | 20000 | 1400 | N | 210/2 | N101 | ย้อมสี | 10 | 50 | 50 | 20 | 140 | ทอแทรก | N | 2021-03-30 16:17
6401C00200 | DQT2101047-H | A43 | 2021-05-27 | 2021-05-21 | 2021-05-27 | C | KKF | E | EB | 06 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 384 | 3G1B1/070K0631P | ข่ายไนล่อน 210/2 7.0*63*20 SK0Yหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 210/2 ย้อมสี 7*63*20 SK Y N101 | 1 | 2021-04-25 09:00 | 2021-05-07 | 9.67 | 1 | 372 | 38.46 | 6 | 2232 | 153 | 22000 | 572 | N | 210/2 | N101 | ย้อมสี | 7 | 63 | 63 | 20 | 120 | ทอแทรก | N | 2021-03-30 16:20
6401C00200 | DQT2101047-H | A43 | 2021-05-27 | 2021-05-21 | 2021-05-27 | C | KKF | E | EB | 06 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 384 | 3G1B1/070K0631P | ข่ายไนล่อน 210/2 7.0*63*20 SK0Yหู สีดำ N101อวน สีดำ N101 (P) | 210/2 ย้อมสี 7*63*20 SK Y N101 | 2 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 0.13 | 0 | 5 | 38.46 | 6 | 30 | 153 | 22000 | 1428 | N | 210/2 | N101 | ย้อมสี | 7 | 63 | 63 | 20 | 100 | ทอแทรก | N | 2021-03-30 16:20
KPI-20100206-B | KQT-20100181-B | A4201 | 2021-07-05 | 2021-06-01 12:00 | 2021-07-05 |  | KKF | E | ED | 01 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 404 | N322I/*312X1005 | 210D/2 3.1/2"*100md*75m SK TATE SW N215 | 210/2 ย้อมสี 8.89*100*65 SK TATE N215 | 1 | 2021-05-08 12:00 | 2021-06-07 | 28.61 | 0 | 521 | 8.19 | 4 | 2084 | 745 | 11968 | 1462 | N | 210/2 | N215 | ย้อมสี | 8.89 | 100 | 100 | 65 | 455 | ทอต่อ | N | 2021-02-24 14:03
KPI-20100206-B | KQT-20100181-B | A4201 | 2021-07-05 | 2021-06-01 12:00 | 2021-07-05 |  | KKF | E | ED | 01 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 404 | N322I/*312X1005 | 210D/2 3.1/2"*100md*75m SK TATE SW N215 | 210/2 ย้อมสี 8.89*100*65 SK TATE N215 | 2 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 0.49 | 0 | 4 | 8.19 | 4 | 16 | 745 | 11968 | 2924 | N | 210/2 | N215 | ย้อมสี | 8.89 | 100 | 100 | 65 | 260 | ทอต่อ | N | 2021-02-24 14:03
KPI-20110210-B | KQT-20110276-B | A4201 | 2021-08-13 | 2021-06-26 01:00 | 2021-08-13 | C | KKF | E | ED | 01 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 404 | N322I/*314X1000 | 210D/2 3.1/4"*100md*75m SK TATE SW N215 | 210/2 ย้อมสี 8.26*100*65 SK TATE N215 | 1 | 2021-06-08 01:00 | 2021-07-13 | 33.99 | 0 | 521 | 12.71 | 4 | 2084 | 749 | 20000 | 1574 | N | 210/2 | N215 | ย้อมสี | 8.26 | 100 | 100 | 65 | 455 | ทอต่อ | N | 2021-02-24 14:18
KPI-20110210-B | KQT-20110276-B | A4201 | 2021-08-13 | 2021-06-26 01:00 | 2021-08-13 | C | KKF | E | ED | 01 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 404 | N322I/*314X1000 | 210D/2 3.1/4"*100md*75m SK TATE SW N215 | 210/2 ย้อมสี 8.26*100*65 SK TATE N215 | 2 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 0.31 | 0 | 4 | 12.71 | 4 | 16 | 749 | 20000 | 3148 | N | 210/2 | N215 | ย้อมสี | 8.26 | 100 | 100 | 65 | 260 | ทอต่อ | N | 2021-02-24 14:18
KPI-20110210-C | KQT-20110276-C | A4201 | 2021-09-17 | 2021-08-02 | 2021-09-17 | C | KKF | E | ED | 01 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 404 | N322I/*314X1000 | 210D/2 3.1/4"*100md*75m SK TATE SW N215 | 210/2 ย้อมสี 8.26*100*65 SK TATE N215 | 1 | 2021-07-14 | 2021-08-22 | 36.99 | 2 | 521 | 12.71 | 4 | 2084 | 749 | 20000 | 1574 | N | 210/2 | N215 | ย้อมสี | 8.26 | 100 | 100 | 65 | 455 | ทอต่อ | N | 2021-02-24 14:19
KPI-20110210-C | KQT-20110276-C | A4201 | 2021-09-17 | 2021-08-02 | 2021-09-17 | C | KKF | E | ED | 01 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 404 | N322I/*314X1000 | 210D/2 3.1/4"*100md*75m SK TATE SW N215 | 210/2 ย้อมสี 8.26*100*65 SK TATE N215 | 2 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 0.31 | 0 | 4 | 12.71 | 4 | 16 | 749 | 20000 | 3148 | N | 210/2 | N215 | ย้อมสี | 8.26 | 100 | 100 | 65 | 260 | ทอต่อ | N | 2021-02-24 14:19
KPI-20110210-D | KQT-20110276-D | A4201 | 2021-11-04 | 2021-09-14 | 2021-11-04 | C | KKF | E | ED | 01 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 404 | N322I/*314X1000 | 210D/2 3.1/4"*100md*75m SK TATE SW N215 | 210/2 ย้อมสี 8.26*100*65 SK TATE N215 | 1 | 2021-08-23 | 2021-09-29 | 36.99 | 0 | 521 | 12.71 | 4 | 2084 | 749 | 20000 | 1574 | N | 210/2 | N215 | ย้อมสี | 8.26 | 100 | 100 | 65 | 455 | ทอต่อ | N | 2021-02-24 14:20
KPI-20110210-D | KQT-20110276-D | A4201 | 2021-11-04 | 2021-09-14 | 2021-11-04 | C | KKF | E | ED | 01 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 404 | N322I/*314X1000 | 210D/2 3.1/4"*100md*75m SK TATE SW N215 | 210/2 ย้อมสี 8.26*100*65 SK TATE N215 | 2 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.31 | 0 | 4 | 12.71 | 4 | 16 | 749 | 20000 | 3148 | N | 210/2 | N215 | ย้อมสี | 8.26 | 100 | 100 | 65 | 260 | ทอต่อ | N | 2021-02-24 14:20
KPI-20110210-E | KQT-20110276-E | A4201 | 2021-12-02 | 2021-10-18 | 2021-12-02 | C | KKF | E | ED | 01 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 404 | N322I/*314X1000 | 210D/2 3.1/4"*100md*75m SK TATE SW N215 | 210/2 ย้อมสี 8.26*100*65 SK TATE N215 | 1 | 2021-09-30 | 2021-11-05 | 35.99 | 0 | 521 | 12.71 | 4 | 2084 | 749 | 20000 | 1574 | N | 210/2 | N215 | ย้อมสี | 8.26 | 100 | 100 | 65 | 455 | ทอต่อ | N | 2021-02-24 14:22
KPI-20110210-E | KQT-20110276-E | A4201 | 2021-12-02 | 2021-10-18 | 2021-12-02 | C | KKF | E | ED | 01 | E37 | 8.0*180*430 | 430 | 404 | N322I/*314X1000 | 210D/2 3.1/4"*100md*75m SK TATE SW N215 | 210/2 ย้อมสี 8.26*100*65 SK TATE N215 | 2 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 0.31 | 0 | 4 | 12.71 | 4 | 16 | 749 | 20000 | 3148 | N | 210/2 | N215 | ย้อมสี | 8.26 | 100 | 100 | 65 | 260 | ทอต่อ | N | 2021-02-24 14:22

## C11
เลขที่ออเดอร์ | เลขที่ใบเสนอราคา | รหัสลูกค้า | LastStockDate | วันที่เริ่มเข้าคลัง | วันที่เข้าคลังครบ | รหัสประเภทใบสั่งผลิต | รหัสสาขา | รหัสโรงทอ | รหัสกลุ่มเครื่องทอ | ลักษณะสินค้า | เบอร์เครื่อง | รุ่นเครื่อง | จำนวนกระสวย | จำนวนกระสวยที่ใช้ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ชื่อสินค้าผลิต | ลำดับทอ | วันที่เริ่มทอ | วันที่ทอครบ | จำนวนวันทอ | จำนวนวันหยุด | จำนวนชุดทอ | จำนวนชุดต่อวัน | จำนวนผืนต่อชุด | จำนวนผืนทอ | น้ำหนักต่อผืน | มิเตอร์ | ข้อครบชุด | กลุ่มวัตถุดิบ | เบอร์ใย | รหัสสี | ฉีดสี | ขนาดตา | จำนวนตา | จำนวนตาทอ | ความยาว | ความยาวทอ | ประเภทวางแผน | ทอพ่วง | วันที่วางแผน
KPI-20120118-5 | KQT-20120124-D | E0310 | 2021-09-04 | 2021-04-28 01:00 | 2021-05-03 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 475 | TP020040DYE280180GM00 | 0.20*4 71.4mmsq*18md*1000ml DK YOKO GREEN GRM01 | 020*4 ย้อมสี 14.28*18*142.8 DK YOKO T576 | 0 | 2021-04-01 01:00 | 2021-04-02 | 0.01 | 0 | 7 | 3.32 | 25 | 175 | 990 | 6636 | 2000 | T | 020*4 | T576 | ย้อมสี | 14.28 | 18 | 18 | 142.8 | 142.8 | ทอต่อ | N | 2021-01-08 15:35
KPI-21010026-O | KQT-20120270-AE | E1306 | 2021-06-30 | 2021-05-03 11:00 | 2021-05-05 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 408 | TP020040DYA000502GM01 | 0.20*4 50mmsq*50md*2000ml DK YOKO GREEN GRM01 (Connect 8) | 020*4 ย้อมสี 10*407(50*8)*200 DK YOKO T576 | 0 | 2021-04-02 11:00 | 2021-04-05 | 0.67 | 1 | 2 | 4.22 | 1 | 2 | 30086 | 16863 | 4000 | T | 020*4 | T576 | ย้อมสี | 10 | 50 | 407 | 200 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-01-26 11:43
KPI-21010026-O | KQT-20120270-AE | E1306 | 2021-06-30 | 2021-05-03 01:00 | 2021-05-06 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 408 | TP020040DY8000501GM01 | 0.20*4 40mmsq*50md*2000ml DK YOKO GREEN GRM01 (Connect 8) | 020*4 ย้อมสี 8*407(50*8)*160 DK YOKO T576 | 0 | 2021-04-05 01:00 | 2021-04-06 | 0.7 | 0 | 2 | 4.1 | 1 | 2 | 24781 | 16388 | 4000 | T | 020*4 | T576 | ย้อมสี | 8 | 50 | 407 | 160 | 160 | ทอต่อ | N | 2021-01-26 11:43
KPI-21030075-AV | KQT-21030160-0P | E0310 | 2021-07-15 | 2021-05-04 12:00 | 2021-05-07 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 476 | TP020040DUMMY1L | 0.20*4 50mmsq*33md*1200ml DK YOKO GREEN GRM01 | 020*4 ย้อมสี 10*33*120 DK YOKO T576 | 0 | 2021-04-06 12:00 | 2021-04-07 | 0.03 | 0 | 10 | 7.03 | 14 | 140 | 1515 | 16863 | 2400 | T | 020*4 | T576 | ย้อมสี | 10 | 33 | 33 | 120 | 120 | ทอต่อ | N | 2021-03-19 08:34
KPI-21020042-U | KQT-21010158-ญ | E0605 | 2021-06-28 | 2021-05-05 11:00 | 2021-05-08 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 451 | TP020040DUMMY0K | 0.20*4 50mmsq*40md*100m DK YOKO BROWN | 020*4 ย้อมสี 10*40*100 DK YOKO T154 | 0 | 2021-04-07 11:00 | 2021-04-08 | 0.39 | 0 | 20 | 8.43 | 11 | 220 | 1627 | 16863 | 2000 | T | 020*4 | T154 | ย้อมสี | 10 | 40 | 40 | 100 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-01-18 15:35
KPI-21020061-B | KQT-21020022-B | E0508 | 2021-07-27 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 473 | TP020040DUMMY0M | 0.20*4 150mmsq*10.5md*200m DK YOKO GREEN T5007 | 020*4 ย้อมสี 30*10*200 DK YOKO T5007 | 0 | 2021-04-09 04:00 | 2021-04-10 | 0.07 | 0 | 5 | 1.86 | 43 | 215 | 713 | 2475 | 1334 | T | 020*4 | T5007 | ย้อมสี | 30 | 10 | 10 | 200 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-02-03 16:47
KPI-21020042-T | KQT-21010158-ฌ | E0605 | 2021-06-18 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 451 | TP020040DUMMY0J | 0.20*4 50mmsq*40md*100m DK YOKO GREEN T542 | 020*4 ย้อมสี 10*40*100 DK YOKO T542 | 0 | 2021-04-10 | 2021-04-12 | 0.85 | 1 | 24 | 8.43 | 11 | 264 | 1627 | 16863 | 2000 | T | 020*4 | T542 | ย้อมสี | 10 | 40 | 40 | 100 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-01-18 15:35
KPI-21020042-T | KQT-21010158-ซ | E0605 | 2021-06-18 | 2021-05-10 01:00 | 2021-05-13 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 451 | TP020040DUMMY0I | 0.20*4 45mmsq*40md*100m DK YOKO GREEN T542 | 020*4 ย้อมสี 9*40*100 DK YOKO T542 | 0 | 2021-04-12 01:00 | 2021-04-16 | 0.21 | 3 | 24 | 7.48 | 11 | 264 | 1551 | 16625 | 2222 | T | 020*4 | T542 | ย้อมสี | 9 | 40 | 40 | 100 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-01-18 15:36
KPI-21020087-A | KQT-21020129-A | E2406 | 2021-08-03 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 427 | T0250//0504U431 | 0.20*5 50mmsq*6m*100m DK YOKO GRAY T454 | 020*5 ย้อมสี 10*60*100 DK YOKO T454 | 0 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 0.9 | 0 | 15 | 8.43 | 7 | 105 | 2869 | 16863 | 2000 | T | 020*5 | T454 | ย้อมสี | 10 | 60 | 60 | 100 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-02-11 13:28
KPI-21020087-A | KQT-21020129-A | E2406 | 2021-08-03 | 2021-05-14 09:00 | 2021-05-17 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 448 | TP020050DUMMY05 | 0.20*5 55mmsq*6m*100m DK YOKO GRAY T454 | 020*5 ย้อมสี 11*55*100 DK YOKO T454 | 0 | 2021-04-17 09:00 | 2021-04-20 | 0.97 | 1 | 13 | 9.41 | 8 | 104 | 2514 | 17100 | 1818 | T | 020*5 | T454 | ย้อมสี | 11 | 55 | 55 | 100 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-02-11 13:29
KPI-21020087-A | KQT-21020129-A | E2406 | 2021-08-03 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 459 | TP020050DUMMY04 | 0.20*5 60mmsq*6m*100m DK YOKO GRAY T454 | 020*5 ย้อมสี 12*50*100 DK YOKO T454 | 0 | 2021-04-20 09:00 | 2021-04-21 | 0.57 | 0 | 12 | 4.8 | 9 | 108 | 2266 | 7997 | 1666 | T | 020*5 | T454 | ย้อมสี | 12 | 50 | 50 | 100 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-02-11 13:29
KPI-21020087-A | KQT-21020129-A | E2406 | 2021-08-03 | 2021-05-17 09:00 | 2021-05-21 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 470 | TP020050DUMMY03 | 0.20*5 65mmsq*6m*100m DK YOKO GRAY T454 | 020*5 ย้อมสี 13*46*100 DK YOKO T454 | 1 | 2021-04-21 09:00 | 2021-04-23 | 0.81 | 0 | 10 | 5.53 | 10 | 100 | 2070 | 8498 | 1538 | T | 020*5 | T454 | ย้อมสี | 13 | 46 | 46 | 100 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-02-11 13:29
KPI-21020087-A | KQT-21020129-A | E2406 | 2021-08-03 | 2021-05-17 09:00 | 2021-05-21 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 470 | TP020050DUMMY03 | 0.20*5 65mmsq*6m*100m DK YOKO GRAY T454 | 020*5 ย้อมสี 13*46*100 DK YOKO T454 | 2 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 0.18 | 0 | 1 | 5.53 | 10 | 10 | 2070 | 8498 | 770 | T | 020*5 | T454 | ย้อมสี | 13 | 46 | 46 | 100 | 100 | ทอต่อ | N | 2021-02-11 13:29
KPI-21020087-A | KQT-21020129-A | E2406 | 2021-08-03 | 2021-05-17 09:00 | 2021-05-21 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 440 | TP020050DUMMY02 | 0.20*5 70mmsq*6m*100m DK YOKO GRAY T454 | 020*5 ย้อมสี 14*43*100 DK YOKO T454 | 1 | 2021-04-24 09:00 | 2021-04-27 | 0.98 | 1 | 9 | 4.55 | 10 | 90 | 1924 | 6496 | 1428 | T | 020*5 | T454 | ย้อมสี | 14 | 43 | 43 | 100 | 300 | ทอต่อ | N | 2021-02-11 13:30
KPI-21020087-A | KQT-21020129-A | E2406 | 2021-08-03 | 2021-05-17 09:00 | 2021-05-21 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 440 | TP020050DUMMY02 | 0.20*5 70mmsq*6m*100m DK YOKO GRAY T454 | 020*5 ย้อมสี 14*43*100 DK YOKO T454 | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 0.44 | 0 | 2 | 4.55 | 10 | 20 | 1924 | 6496 | 1428 | T | 020*5 | T454 | ย้อมสี | 14 | 43 | 43 | 100 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-02-11 13:30
KPI-21030079-0L | KQT-21020299-0L | A1534 | 2021-06-19 | 2021-05-27 12:00 | 2021-05-29 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 465 | TP020060DUMMY1Z | 0.20*6 4.3/4"*30md*9.5kg DK YOKO GRN T510 | 020*6 ย้อมสี 12.07*30*558 DK YOKO T510 | 0 | 2021-04-29 12:00 | 2021-05-03 | 1.09 | 2 | 42 | 2.61 | 15 | 630 | 9500 | 8032 | 3082 | T | 020*6 | T510 | ย้อมสี | 12.07 | 30 | 30 | 558 | 186 | ทอแทรก | N | 2021-03-17 10:28
KPI-21030064-0F | KQT-21020199-0E | A1408 | 2021-06-24 | 2021-05-29 09:00 | 2021-06-01 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 404 | TP020040DUMMY18 | 0.20*4 6"*100md*100yd DK YOKO T510 | 020*4 ย้อมสี 15.24*100*91.44 DK YOKO T510 | 1 | 2021-05-03 09:00 | 2021-05-04 | 0.11 | 0 | 54 | 5.93 | 4 | 216 | 3283 | 7118 | 1200 | T | 020*4 | T510 | ย้อมสี | 15.24 | 100 | 100 | 91.44 | 182.88 | ทอต่อ | N | 2021-02-19 14:19
KPI-21030064-0F | KQT-21020199-0E | A1408 | 2021-06-24 | 2021-05-29 09:00 | 2021-06-01 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 404 | TP020040DUMMY18 | 0.20*4 6"*100md*100yd DK YOKO T510 | 020*4 ย้อมสี 15.24*100*91.44 DK YOKO T510 | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 0.17 | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 3283 | 7118 | 600 | T | 020*4 | T510 | ย้อมสี | 15.24 | 100 | 100 | 91.44 | 91.44 | ทอต่อ | N | 2021-02-19 14:19
KPI-21030064-0F | KQT-21020199-0E | A1408 | 2021-06-24 | 2021-05-31 01:00 | 2021-06-12 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 404 | TP020040DUMMY17 | 0.20*4 5"*100md*100yd DK YOKO T510 | 020*4 ย้อมสี 12.7*100*91.44 DK YOKO T510 | 0 | 2021-05-05 01:00 | 2021-05-17 | 9.1 | 2 | 110 | 5.8 | 4 | 440 | 3336 | 8348 | 1440 | T | 020*4 | T510 | ย้อมสี | 12.7 | 100 | 100 | 91.44 | 182.88 | ทอต่อ | N | 2021-02-19 14:22
KPI-21030064-0F | KQT-21020199-0E | A1408 | 2021-06-24 | 2021-06-12 01:00 | 2021-06-19 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 404 | TP020040DUMMY16 | 0.20*4 4.1/4"*100md*100yd DK YOKO T510 | 020*4 ย้อมสี 10.8*100*91.44 DK YOKO T510 | 0 | 2021-05-17 01:00 | 2021-05-24 | 5.81 | 1 | 41 | 10.07 | 4 | 164 | 3392 | 17053 | 1694 | T | 020*4 | T510 | ย้อมสี | 10.8 | 100 | 100 | 91.44 | 182.88 | ทอต่อ | N | 2021-02-19 14:22
KPI-21030064-0E | KQT-21020199-0C | A1408 | 2021-09-29 | 2021-06-19 01:00 | 2021-07-31 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 404 | TP020040DUMMY15 | 0.20*4 4"*100md*100yd DK YOKO T510 | 020*4 ย้อมสี 10.16*100*91.44 DK YOKO T510 | 0 | 2021-05-24 01:00 | 2021-07-03 | 33.47 | 6 | 220 | 9.39 | 4 | 880 | 3416 | 16901 | 1800 | T | 020*4 | T510 | ย้อมสี | 10.16 | 100 | 100 | 91.44 | 182.88 | ทอต่อ | N | 2021-02-19 14:25
KPI-21030064-0E | KQT-21020199-0C | A1408 | 2021-09-29 | 2021-07-31 01:00 | 2021-08-04 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 404 | TP020040DUMMY14 | 0.20*4 3.3/4"*100md*100yd DK YOKO T510 | 020*4 ย้อมสี 9.53*100*91.44 DK YOKO T510 | 0 | 2021-07-03 01:00 | 2021-07-07 | 2.71 | 1 | 41 | 8.73 | 4 | 164 | 3442 | 16752 | 1918 | T | 020*4 | T510 | ย้อมสี | 9.53 | 100 | 100 | 91.44 | 182.88 | ทอต่อ | N | 2021-02-19 14:26
KPI-21030064-0E | KQT-21020199-0C | A1408 | 2021-09-29 | 2021-08-04 01:00 | 2021-08-07 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 404 | TP020040DUMMY13 | 0.20*4 3.1/2"*100md*100yd DK YOKO T510 | 020*4 ย้อมสี 8.89*100*91.44 DK YOKO T510 | 0 | 2021-07-07 01:00 | 2021-07-10 | 2.26 | 0 | 41 | 8.07 | 4 | 164 | 3472 | 16600 | 2058 | T | 020*4 | T510 | ย้อมสี | 8.89 | 100 | 100 | 91.44 | 182.88 | ทอต่อ | N | 2021-02-19 14:27
KPI-21030064-0E | KQT-21020199-0C | A1408 | 2021-09-29 | 2021-08-07 | 2021-08-11 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 404 | TP020040DUMMY0Z | 0.20*4 3.1/4"*100md*100yd DK YOKO T510 | 020*4 ย้อมสี 8.26*100*91.44 DK YOKO T510 | 1 | 2021-07-10 | 2021-07-13 | 1.27 | 1 | 54 | 7.43 | 4 | 216 | 3507 | 16450 | 2214 | T | 020*4 | T510 | ย้อมสี | 8.26 | 100 | 100 | 91.44 | 182.88 | ทอต่อ | N | 2021-02-19 14:29
KPI-21030064-0E | KQT-21020199-0C | A1408 | 2021-09-29 | 2021-08-07 | 2021-08-11 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 404 | TP020040DUMMY0Z | 0.20*4 3.1/4"*100md*100yd DK YOKO T510 | 020*4 ย้อมสี 8.26*100*91.44 DK YOKO T510 | 2 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 0.13 | 0 | 1 | 7.43 | 4 | 4 | 3507 | 16450 | 1108 | T | 020*4 | T510 | ย้อมสี | 8.26 | 100 | 100 | 91.44 | 91.44 | ทอต่อ | N | 2021-02-19 14:29
KPI-21030064-0E | KQT-21020199-0C | A1408 | 2021-09-29 | 2021-08-11 | 2021-08-23 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 468 | TP020040DUMMY11 | 0.20*4 3.1/4"*35md*100yd DK YOKO T510 | 020*4 ย้อมสี 8.26*35*91.44 DK YOKO T510 | 0 | 2021-07-14 | 2021-07-26 | 8.07 | 3 | 42 | 7.43 | 13 | 546 | 1346 | 16450 | 2214 | T | 020*4 | T510 | ย้อมสี | 8.26 | 35 | 35 | 91.44 | 182.88 | ทอต่อ | N | 2021-02-19 14:30
KPI-21040017-0O | KQT-21030237-0L | E0310 | 2021-10-01 | 2021-08-23 12:00 | 2021-08-25 | C | BWC |  | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 462 | TP020040DUMMY1M | 0.20*4 50mmsq*21md*1200ml DK YOKO GREEN GRM01 | 020*4 ย้อมสี 10*21*120 DK YOKO T576 | 0 | 2021-07-26 12:00 | 2021-07-29 | 0.85 | 1 | 6 | 7.03 | 21 | 126 | 997 | 16863 | 2400 | T | 020*4 | T576 | ย้อมสี | 10 | 21 | 21 | 120 | 240 | ทอต่อ | N | 2021-04-02 09:47
| KQT-64040001-0E | E0006 | 2021-08-28 | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-27 | C | BWC |  | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 444 | TP020060DUMMY2K | 020*6 60mmsq*36md*200m DK YOKO GRAY T418 | 020*6 ย้อมสี 12*36*200 DK YOKO T418 | 0 | 2021-07-30 09:00 | 2021-07-31 | 0.6 | 0 | 1 | 2.4 | 12 | 12 | 4083 | 7997 | 3334 | T | 020*6 | T418 | ย้อมสี | 12 | 36 | 36 | 200 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-04-16 13:41
| KQT-64040001-0E | E0006 | 2021-08-28 | 2021-08-25 01:00 | 2021-08-28 | C | BWC |  | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 444 | TP020060DUMMY2J | 020*6 50mmsq*36md*200m DK YOKO GRAY T418 | 020*6 ย้อมสี 10*36*200 DK YOKO T418 | 0 | 2021-07-31 01:00 | 2021-08-02 | 0.34 | 1 | 1 | 4.22 | 12 | 12 | 4189 | 16863 | 4000 | T | 020*6 | T418 | ย้อมสี | 10 | 36 | 36 | 200 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-04-16 13:41
| KQT-21020270-0Q | E0528 | 2021-11-27 | 2021-08-28 12:00 | 2021-08-31 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 404 | T1240//07001001 | 0.20*4 70mmsq*100md*100m DK YOKO GRAY T436 | 020*4 ย้อมสี 14*100*100 DK YOKO T436 | 0 | 2021-08-02 12:00 | 2021-08-04 | 0.6 | 0 | 7 | 4.79 | 4 | 28 | 3550 | 6837 | 1428 | T | 020*4 | T436 | ย้อมสี | 14 | 100 | 100 | 100 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-02-24 10:13
| KQT-21020270-0Q | E0528 | 2021-11-27 | 2021-08-30 01:00 | 2021-09-02 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 404 | T1240//06001002 | 0.20*4 60mmsq*100md*100m DK YOKO GRAY T436 | 020*4 ย้อมสี 12*100*100 DK YOKO T436 | 0 | 2021-08-04 01:00 | 2021-08-06 | 1.13 | 0 | 13 | 5.05 | 4 | 52 | 3566 | 8417 | 1666 | T | 020*4 | T436 | ย้อมสี | 12 | 100 | 100 | 100 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-02-24 10:14
| KQT-21020270-0Q | E0528 | 2021-11-27 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-03 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 476 | T1241//3500+27G | 0.20*4 350mmsq*27md*200m DK YOKO GRAY T436 | 020*4 ย้อมสี 70*27*200 DK YOKO T436 | 0 | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-09 | 0.66 | 1 | 7 | 4.37 | 17 | 119 | 1835 | 2500 | 572 | T | 020*4 | T436 | ย้อมสี | 70 | 27 | 27 | 200 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-02-24 10:14
| KQT-21020270-0Q | E0528 | 2021-11-27 | 2021-09-03 01:00 | 2021-09-06 | C | BWC | C | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 476 | T1241//3000+27G | 0.20*4 300mmsq*27md*200m DK YOKO GRAY T436 | 020*4 ย้อมสี 60*27*200 DK YOKO T436 | 0 | 2021-08-09 01:00 | 2021-08-11 | 0.96 | 0 | 8 | 3 | 17 | 136 | 1857 | 2000 | 666 | T | 020*4 | T436 | ย้อมสี | 60 | 27 | 27 | 200 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-02-24 10:15
| KQT-21040020-0V | E0605 | 2021-11-13 | 2021-09-06 08:00 | 2021-09-09 | C | BWC |  | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 468 | TP020040DUMMY1O | 0.20*4 50mmsq*35md*100m DK YOKO GREEN T542 | 020*4 ย้อมสี 10*35*100 DK YOKO T542 | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-14 | 1.36 | 1 | 8 | 8.43 | 13 | 104 | 1476 | 16863 | 2000 | T | 020*4 | T542 | ย้อมสี | 10 | 35 | 35 | 100 | 200 | ทอต่อ | N | 2021-04-06 09:16
KPI-21040059-0A | KQT-21040018-0A | E0605 | 2021-09-11 | 2021-09-09 09:00 | 2021-09-11 | C | BWC |  | C3 | 08 | C11 | FM 9.0*200*480 | 480 | 468 | T0041/110A038KP | เอ็นตีเกลียว 020*4 11.0*38*97.9 DK1Yหูปกติอวน สีเขียว T542 (P) | 020*4 ย้อมสี 11*38*97.9 DK YOKO T542 | 0 | 2021-08-14 09:00 | 2021-08-17 | 1.34 | 1 | 9 | 9.61 | 12 | 108 | 1439 | 17100 | 1780 | T | 020*4 | T542 | ย้อมสี | 11 | 38 | 38 | 97.9 | 195.8 | ทอต่อ | N | 2021-04-09 13:58

## C12
เลขที่ออเดอร์ | เลขที่ใบเสนอราคา | รหัสลูกค้า | LastStockDate | วันที่เริ่มเข้าคลัง | วันที่เข้าคลังครบ | รหัสประเภทใบสั่งผลิต | รหัสสาขา | รหัสโรงทอ | รหัสกลุ่มเครื่องทอ | ลักษณะสินค้า | เบอร์เครื่อง | รุ่นเครื่อง | จำนวนกระสวย | จำนวนกระสวยที่ใช้ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ชื่อสินค้าผลิต | ลำดับทอ | วันที่เริ่มทอ | วันที่ทอครบ | จำนวนวันทอ | จำนวนวันหยุด | จำนวนชุดทอ | จำนวนชุดต่อวัน | จำนวนผืนต่อชุด | จำนวนผืนทอ | น้ำหนักต่อผืน | มิเตอร์ | ข้อครบชุด | กลุ่มวัตถุดิบ | เบอร์ใย | รหัสสี | ฉีดสี | ขนาดตา | จำนวนตา | จำนวนตาทอ | ความยาว | ความยาวทอ | ประเภทวางแผน | ทอพ่วง | วันที่วางแผน
KPI-21030062-0E | KQT-21030158-0E | A0201 | 2021-05-05 | 2021-04-12 | 2021-04-17 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 605 | M0400/+089ฒ1200 | 0.40mm 89mm*120md*45.70m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 8.9*120*45.7 DK TATE M206 | 2 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 0.1 | 0 | 2 | 20.02 | 5 | 10 | 1883 | 20536 | 1026 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 8.9 | 120 | 120 | 45.7 | 91.4 | ทอต่อ | N | 2021-03-15 16:04
KPI-21030062-0E | KQT-21030158-0E | A0201 | 2021-05-05 | 2021-04-12 | 2021-04-17 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 605 | M0400/+089ฒ1200 | 0.40mm 89mm*120md*45.70m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 8.9*120*45.7 DK TATE M206 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 0.1 | 0 | 42 | 20.02 | 5 | 210 | 1883 | 20536 | 1026 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 8.9 | 120 | 120 | 45.7 | 319.9 | ทอต่อ | N | 2021-03-15 16:04
KPI-21040001-0B | KQT-21030341-0B | A0203 | 2021-06-14 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 605 | M0404/*212ฒ1202 | 0.40mm 2.1/2"*120md*45.70m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 6.35*120*45.7 DK TATE M206 | 0 | 2021-04-03 01:00 | 2021-04-04 | 0.1 | 0 | 14 | 12.71 | 5 | 70 | 1996 | 18300 | 1440 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 6.35 | 120 | 120 | 45.7 | 319.9 | ทอต่อ | N | 2021-03-31 08:16
KPI-21040001-0A | KQT-21030341-0A | A0203 | 2021-06-07 | 2021-04-22 04:00 | 2021-04-24 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 606 | M040ฃ/*500ฒ1006 | 0.40mm 5"*100md*600ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 12.7*100*76.2 DK TATE M206 | 1 | 2021-04-04 04:00 | 2021-04-05 | 0.54 | 0 | 8 | 14.68 | 6 | 48 | 2488 | 17610 | 1200 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 12.7 | 100 | 100 | 76.2 | 304.8 | ทอแทรก | N | 2021-04-02 10:16
KPI-21040001-0A | KQT-21030341-0A | A0203 | 2021-06-07 | 2021-04-22 04:00 | 2021-04-24 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 606 | M040ฃ/*500ฒ1006 | 0.40mm 5"*100md*600ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 12.7*100*76.2 DK TATE M206 | 2 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 0.2 | 0 | 3 | 14.68 | 6 | 18 | 2488 | 17610 | 1800 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 12.7 | 100 | 100 | 76.2 | 228.6 | ทอแทรก | N | 2021-04-02 10:16
KPI-21040001-0J | KQT-21030341-0J | A0203 | 2021-06-15 | 2021-04-21 | 2021-04-26 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 568 | M040ฃ/*500ฒ0706 | 0.40mm 5"*70md*600ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 12.7*70*76.2 DK TATE M206 | 0 | 2021-04-06 03:00 | 2021-04-07 | 0.6 | 0 | 13 | 14.68 | 8 | 104 | 1774 | 17610 | 1200 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 12.7 | 70 | 70 | 76.2 | 304.8 | ทอต่อ | N | 2021-03-31 08:18
KPI-21040001-0H | KQT-21030341-0H | A0203 | 2021-06-17 | 2021-04-24 | 2021-04-27 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 568 | M040ฃ/*412ฒ0706 | 0.40mm 4.1/2"*70md*600ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 11.43*70*68.58 DK TATE M206 | 2 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 0.28 | 0 | 4 | 14.36 | 8 | 32 | 1611 | 17228 | 2400 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 11.43 | 70 | 70 | 68.58 | 274.32 | ทอต่อ | N | 2021-03-31 08:18
KPI-21040001-0H | KQT-21030341-0H | A0203 | 2021-06-17 | 2021-04-24 | 2021-04-27 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 568 | M040ฃ/*412ฒ0706 | 0.40mm 4.1/2"*70md*600ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 11.43*70*68.58 DK TATE M206 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 0.35 | 0 | 5 | 14.36 | 8 | 40 | 1611 | 17228 | 1200 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 11.43 | 70 | 70 | 68.58 | 342.9 | ทอต่อ | N | 2021-03-31 08:18
KPI-21040001-0F | KQT-21030341-0F | A0203 | 2021-06-19 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 610 | M0402/*400ฒ0606 | 0.40mm 4"*60md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 10.16*60*91.4 DK TATE M206 | 0 | 2021-04-09 04:00 | 2021-04-10 | 0.09 | 0 | 9 | 9.17 | 10 | 90 | 1855 | 16511 | 1800 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 10.16 | 60 | 60 | 91.4 | 274.2 | ทอต่อ | N | 2021-03-31 08:19
KPI-21040001-0D | KQT-21030341-0D | A0203 | 2021-06-22 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 610 | M0401/*300ฒ0606 | 0.40mm 3"*60md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 7.62*60*91.4 DK TATE M206 | 0 | 2021-04-10 01:00 | 2021-04-12 | 0.84 | 1 | 6 | 7.93 | 10 | 60 | 1947 | 19025 | 2398 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 7.62 | 60 | 60 | 91.4 | 274.2 | ทอต่อ | N | 2021-03-31 08:19
KPI-21040001-0E | KQT-21030341-0E | A0203 | 2021-06-21 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 610 | M0400/*312ฒ0606 | 0.40mm 3.1/2"*60md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 8.89*60*91.4 DK TATE M206 | 0 | 2021-04-12 01:00 | 2021-04-16 | 0.68 | 3 | 6 | 9.78 | 10 | 60 | 1897 | 20117 | 2056 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 8.89 | 60 | 60 | 91.4 | 274.2 | ทอต่อ | N | 2021-03-31 08:19
KPI-21040001-0C | KQT-21030341-0C | A0203 | 2021-06-24 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 561 | M0402/*300ท0502 | 0.40mm 3"*50md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 7.62*50*91.4 DK TATE M206 | 0 | 2021-04-16 03:00 | 2021-04-17 | 0.26 | 0 | 9 | 7.93 | 11 | 99 | 1630 | 19025 | 2398 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 7.62 | 50 | 50 | 91.4 | 274.2 | ทอต่อ | N | 2021-03-31 08:20
KPI-21040001-0M | KQT-21030341-0M | A0203 | 2021-06-25 | 2021-05-03 | 2021-05-05 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 574 | M040D/*700ฒ0406 | 0.40mm 7"*40md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 17.78*40*91.4 DK TATE M206 | 0 | 2021-04-17 04:00 | 2021-04-19 | 0.64 | 1 | 9 | 15.65 | 14 | 126 | 1208 | 16086 | 1028 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 17.78 | 40 | 40 | 91.4 | 274.2 | ทอต่อ | N | 2021-03-31 08:23
KPI-21040001-0L | KQT-21030341-0L | A0203 | 2021-06-28 | 2021-05-03 | 2021-05-07 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 574 | M040D/*600K0406 | 0.40mm 6"*40md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 15.24*40*91.4 DK TATE M206 | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 0.15 | 0 | 2 | 13 | 14 | 28 | 1220 | 15599 | 1200 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 15.24 | 40 | 40 | 91.4 | 182.8 | ทอต่อ | N | 2021-03-31 08:23
KPI-21040001-0L | KQT-21030341-0L | A0203 | 2021-06-28 | 2021-05-03 | 2021-05-07 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 574 | M040D/*600K0406 | 0.40mm 6"*40md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 15.24*40*91.4 DK TATE M206 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0.46 | 0 | 6 | 13 | 14 | 84 | 1220 | 15599 | 1200 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 15.24 | 40 | 40 | 91.4 | 274.2 | ทอต่อ | N | 2021-03-31 08:23
KPI-21040023-0C | KQT-21030311-0C | A0210 | 2021-06-30 | 2021-05-05 | 2021-05-10 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 606 | M1465/*30011002 | 0.40 Q mm 3"*100md*300ft DK TATE NW M206 | 040 Q ย้อมสี 7.62*100*91.44 DK TATE M206 | 0 | 2021-04-21 05:00 | 2021-04-22 | 0.67 | 0 | 54 | 8.09 | 6 | 324 | 3291 | 19413 | 2400 | M | 040 Q | M206 | ย้อมสี | 7.62 | 100 | 100 | 91.44 | 274.32 | ทอต่อ | N | 2021-04-06 11:29
KPI-21040023-0A | KQT-21030311-0A | A0210 | 2021-07-05 | 2021-05-10 04:00 | 2021-05-12 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 568 | M1464/*50010701 | 0.40 Q mm 5"*70md*600ml DK TATE NW M206 | 040 Q ย้อมสี 12.7*70*76.2 DK TATE M206 | 1 | 2021-04-22 04:00 | 2021-04-23 | 0.72 | 0 | 40 | 14.68 | 8 | 320 | 1774 | 17610 | 1200 | M | 040 Q | M206 | ย้อมสี | 12.7 | 70 | 70 | 76.2 | 304.8 | ทอต่อ | N | 2021-04-06 11:30
KPI-21040023-0A | KQT-21030311-0A | A0210 | 2021-07-05 | 2021-05-10 04:00 | 2021-05-12 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 568 | M1464/*50010701 | 0.40 Q mm 5"*70md*600ml DK TATE NW M206 | 040 Q ย้อมสี 12.7*70*76.2 DK TATE M206 | 2 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 0.14 | 0 | 2 | 14.68 | 8 | 16 | 1774 | 17610 | 1200 | M | 040 Q | M206 | ย้อมสี | 12.7 | 70 | 70 | 76.2 | 152.4 | ทอต่อ | N | 2021-04-06 11:30
KPI-21040023-0B | KQT-21030311-0B | A0210 | 2021-07-10 | 2021-05-11 01:00 | 2021-05-14 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 568 | MS04000EDUMMY05 | 0.40 Q mm 4.1/2"*70md*300ft DK TATE NW M206 | 040 Q ย้อมสี 11.43*70*91.44 DK TATE M206 | 1 | 2021-04-24 01:00 | 2021-04-26 | 0.62 | 1 | 39 | 10.77 | 8 | 312 | 2136 | 17228 | 1600 | M | 040 Q | M206 | ย้อมสี | 11.43 | 70 | 70 | 91.44 | 274.32 | ทอต่อ | N | 2021-04-06 11:30
KPI-21040023-0B | KQT-21030311-0B | A0210 | 2021-07-10 | 2021-05-11 01:00 | 2021-05-14 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 568 | MS04000EDUMMY05 | 0.40 Q mm 4.1/2"*70md*300ft DK TATE NW M206 | 040 Q ย้อมสี 11.43*70*91.44 DK TATE M206 | 2 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 0.19 | 0 | 2 | 10.77 | 8 | 16 | 2136 | 17228 | 1600 | M | 040 Q | M206 | ย้อมสี | 11.43 | 70 | 70 | 91.44 | 182.88 | ทอต่อ | N | 2021-04-06 11:30
KPI-21040032-0A | KQT-21030201-0A | A0203 | 2021-07-20 | 2021-05-14 03:00 | 2021-05-20 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 606 | M1464/*30011002 | 0.40 Q mm 3"*100md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 Q ย้อมสี 7.62*100*91.4 DK TATE M206 | 0 | 2021-04-27 03:00 | 2021-05-04 | 4.67 | 2 | 54 | 8.1 | 6 | 324 | 3203 | 19413 | 2398 | M | 040 Q | M206 | ย้อมสี | 7.62 | 100 | 100 | 91.4 | 274.2 | ทอต่อ | N | 2021-04-09 11:10
KPI-21040047-0D | KQT-21040015-0D | A0203 | 2021-07-20 | 2021-05-20 03:00 | 2021-05-25 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 564 | M01.1/*30011400 | 0.40 Q mm 3"*140md*1220ml DK TATE NW M206 | 040 Q ย้อมสี 7.62*140*92.96 DK TATE M206 | 0 | 2021-05-04 03:00 | 2021-05-08 | 3.77 | 0 | 27 | 7.96 | 4 | 108 | 4601 | 19413 | 2440 | M | 040 Q | M206 | ย้อมสี | 7.62 | 140 | 140 | 92.96 | 278.88 | ทอต่อ | N | 2021-04-06 11:29
KPI-21040049-0C | KQT-21040009-0C | A0203 | 2021-07-09 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 605 | M0401/*312ฒ1200 | 0.40mm 3.1/2"*120md*45.70m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 8.89*120*45.7 DK TATE M206 | 0 | 2021-05-08 04:00 | 2021-05-10 | 0.7 | 1 | 13 | 19.97 | 5 | 65 | 1883 | 20527 | 1028 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 8.89 | 120 | 120 | 45.7 | 319.9 | ทอต่อ | N | 2021-04-02 11:03
KPI-21040049-0B | KQT-21040009-0B | A0203 | 2021-07-12 | 2021-05-25 03:00 | 2021-05-29 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 606 | MS040000DUMMY0V | 0.40mm 3.1/2"*100md*600ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 8.89*100*53.34 DK TATE M206 | 0 | 2021-05-10 03:00 | 2021-05-12 | 1.17 | 0 | 18 | 17.11 | 6 | 108 | 1829 | 20527 | 1200 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 8.89 | 100 | 100 | 53.34 | 320.04 | ทอต่อ | N | 2021-04-02 11:04
KPI-21040049-0D | KQT-21040009-0D | A0203 | 2021-07-13 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 568 | MS040000DUMMY0W | 0.40mm 5.1/2"*70md*600ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 13.97*70*83.82 DK TATE M206 | 0 | 2021-05-12 04:00 | 2021-05-13 | 0.59 | 0 | 8 | 14.99 | 8 | 64 | 1942 | 17991 | 1200 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 13.97 | 70 | 70 | 83.82 | 335.28 | ทอต่อ | N | 2021-04-02 11:04
KPI-21040049-0A | KQT-21040009-0A | A0203 | 2021-07-14 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 568 | M040ฃ/*300ฒ0706 | 0.40mm 3"*70md*600ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 7.62*70*45.72 DK TATE M206 | 0 | 2021-05-13 01:00 | 2021-05-14 | 0.87 | 0 | 13 | 16.18 | 8 | 104 | 1119 | 19413 | 1200 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 7.62 | 70 | 70 | 45.72 | 320.04 | ทอต่อ | N | 2021-04-02 11:05
KPI-21040049-0E | KQT-21040009-0E | A0203 | 2021-07-08 | 2021-05-31 04:00 | 2021-06-03 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 574 | M040D/*634ฒ0406 | 0.40mm 6.3/4"*40md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 17.15*40*91.4 DK TATE M206 | 1 | 2021-05-14 04:00 | 2021-05-15 | 0.4 | 0 | 6 | 14.98 | 14 | 84 | 1209 | 15965 | 1066 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 17.15 | 40 | 40 | 91.4 | 274.2 | ทอต่อ | N | 2021-04-02 11:03
KPI-21040049-0E | KQT-21040009-0E | A0203 | 2021-07-08 | 2021-05-31 04:00 | 2021-06-03 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 574 | M040D/*634ฒ0406 | 0.40mm 6.3/4"*40md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 17.15*40*91.4 DK TATE M206 | 2 | 2021-05-15 | 2021-05-17 | 0.13 | 1 | 2 | 14.98 | 14 | 28 | 1209 | 15965 | 1066 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 17.15 | 40 | 40 | 91.4 | 182.8 | ทอต่อ | N | 2021-04-02 11:03
KPI-21030158-0H | KQT-21030223-0J | A0201 | 2021-07-22 | 2021-06-03 01:00 | 2021-06-05 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 574 | M0400/0203ฒ0406 | 0.40mm 203mm*40md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 20.3*40*91.4 DK TATE M206 | 0 | 2021-05-17 01:00 | 2021-05-19 | 1.34 | 0 | 22 | 16.39 | 14 | 308 | 1172 | 14748 | 900 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 20.3 | 40 | 40 | 91.4 | 365.6 | ทอต่อ | N | 2021-04-09 14:00
KPI-21040047-0A | KQT-21040015-0A | A0203 | 2021-07-30 | 2021-06-05 04:00 | 2021-06-22 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 603 | M040D/*234ฒ2006 | 0.40mm 2.3/4"*200md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 6.99*200*91.4 DK TATE M206 | 1 | 2021-05-19 04:00 | 2021-06-04 | 12.48 | 3 | 86 | 7.21 | 3 | 258 | 6453 | 18861 | 2616 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 6.99 | 200 | 200 | 91.4 | 274.2 | ทอต่อ | N | 2021-04-17 10:29
KPI-21040047-0A | KQT-21040015-0A | A0203 | 2021-07-30 | 2021-06-05 04:00 | 2021-06-22 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 603 | M040D/*234ฒ2006 | 0.40mm 2.3/4"*200md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 6.99*200*91.4 DK TATE M206 | 2 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 0.28 | 0 | 2 | 7.21 | 3 | 6 | 6453 | 18861 | 2616 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 6.99 | 200 | 200 | 91.4 | 182.8 | ทอต่อ | N | 2021-04-17 10:29
KPI-21040047-0B | KQT-21040015-0B | A0203 | 2021-08-06 | 2021-06-21 04:00 | 2021-06-24 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 564 | M040จ/*300K1406 | 0.40mm 3"*140md*610ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 7.62*140*46.48 DK TATE M206 | 0 | 2021-06-05 04:00 | 2021-06-08 | 1.76 | 1 | 26 | 15.91 | 4 | 104 | 2220 | 19413 | 1220 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 7.62 | 140 | 140 | 46.48 | 325.36 | ทอต่อ | N | 2021-04-17 10:29
KPI-21040047-0C | KQT-21040015-0C | A0203 | 2021-08-04 | 2021-06-24 | 2021-06-29 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 564 | M040ช/*300K1406 | 0.40mm 3"*140md*1220ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 7.62*140*92.96 DK TATE M206 | 0 | 2021-06-08 | 2021-06-12 | 3.77 | 0 | 27 | 7.96 | 4 | 108 | 4601 | 19413 | 2440 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 7.62 | 140 | 140 | 92.96 | 278.88 | ทอต่อ | N | 2021-04-17 10:29
KPI-21030123-0E | KQT-21030250-0E | A0201 | 2021-08-10 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 564 | M040จ/+076ฒ1406 | 0.40mm 76mm*140md*610ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 7.6*140*46.36 DK TATE M206 | 1 | 2021-06-12 | 2021-06-17 | 3.08 | 1 | 49 | 15.9 | 4 | 196 | 2300 | 19396 | 1220 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 7.6 | 140 | 140 | 46.36 | 324.52 | ทอต่อ | N | 2021-04-09 14:01
KPI-21030123-0E | KQT-21030250-0E | A0201 | 2021-08-10 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 564 | M040จ/+076ฒ1406 | 0.40mm 76mm*140md*610ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 7.6*140*46.36 DK TATE M206 | 2 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.38 | 0 | 6 | 15.9 | 4 | 24 | 2300 | 19396 | 3660 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 7.6 | 140 | 140 | 46.36 | 278.16 | ทอต่อ | N | 2021-04-09 14:01
KPI-21030123-0E | KQT-21030250-0G | A0201 | 2021-08-10 | 2021-07-05 04:00 | 2021-07-07 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 606 | MS040000DUMMY0P | 0.40mm 152mm*100md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 15.2*100*91.4 DK TATE M206 | 0 | 2021-06-18 04:00 | 2021-06-21 | 1.48 | 1 | 18 | 13.51 | 6 | 108 | 2903 | 16240 | 1202 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 15.2 | 100 | 100 | 91.4 | 274.2 | ทอต่อ | N | 2021-04-09 16:31
KPI-21030123-0F | KQT-21030250-0F | A0201 | 2021-07-05 | 2021-07-02 03:00 | 2021-07-05 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 610 | M040D/+152ฒ0606 | 0.40mm 152mm*60md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 15.2*60*91.4 DK TATE M206 | 0 | 2021-06-21 03:00 | 2021-06-23 | 1.13 | 0 | 15 | 13.24 | 10 | 150 | 1763 | 15916 | 1202 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 15.2 | 60 | 60 | 91.4 | 274.2 | ทอต่อ | N | 2021-03-19 10:20
KPI-21030123-0F | KQT-21030250-0H | A0201 | 2021-07-05 | 2021-07-02 04:00 | 2021-07-05 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 574 | M040D/+178ฒ0406 | 0.40mm 178mm*40md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 17.8*40*91.4 DK TATE M206 | 0 | 2021-06-23 04:00 | 2021-06-25 | 1.07 | 0 | 15 | 15.68 | 14 | 210 | 1208 | 16090 | 1026 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 17.8 | 40 | 40 | 91.4 | 274.2 | ทอต่อ | N | 2021-03-19 10:20
KPI-21030128-0F | KQT-21030255-0G | A0201 | 2021-07-16 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 606 | M040ฃ/*500ฒ1006 | 0.40mm 127mm*100md*600ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 12.7*100*76.2 DK TATE M206 | 2 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 0.2 | 0 | 3 | 14.68 | 6 | 18 | 2488 | 17610 | 1800 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 12.7 | 100 | 100 | 76.2 | 228.6 | ทอต่อ | N | 2021-03-23 09:33
KPI-21030128-0F | KQT-21030255-0G | A0201 | 2021-07-16 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 606 | M040ฃ/*500ฒ1006 | 0.40mm 127mm*100md*600ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 12.7*100*76.2 DK TATE M206 | 1 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0.54 | 0 | 8 | 14.68 | 6 | 48 | 2488 | 17610 | 1200 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 12.7 | 100 | 100 | 76.2 | 304.8 | ทอต่อ | N | 2021-03-23 09:33
KPI-21030128-0F | KQT-21030255-0F | A0201 | 2021-07-16 | 2021-07-13 | 2021-07-16 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 568 | M040ฃ/*500ฒ0706 | 0.40mm 127mm*70md*600ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 12.7*70*76.2 DK TATE M206 | 1 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.82 | 0 | 12 | 14.68 | 8 | 96 | 1774 | 17610 | 1200 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 12.7 | 70 | 70 | 76.2 | 304.8 | ทอต่อ | N | 2021-03-23 09:34
KPI-21030128-0F | KQT-21030255-0F | A0201 | 2021-07-16 | 2021-07-13 | 2021-07-16 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 568 | M040ฃ/*500ฒ0706 | 0.40mm 127mm*70md*600ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 12.7*70*76.2 DK TATE M206 | 2 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 0.14 | 0 | 1 | 14.68 | 8 | 8 | 1774 | 17610 | 1200 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 12.7 | 70 | 70 | 76.2 | 152.4 | ทอต่อ | N | 2021-03-23 09:34
KPI-21030128-0E | KQT-21030255-0E | A0201 | 2021-07-19 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 568 | M040ฃ/+114ฒ0700 | 0.40mm 114mm*70md*600ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 11.4*70*68.4 DK TATE M206 | 1 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 0.7 | 0 | 10 | 14.35 | 8 | 80 | 1596 | 17219 | 1200 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 11.4 | 70 | 70 | 68.4 | 342 | ทอต่อ | N | 2021-03-23 09:34
KPI-21030128-0E | KQT-21030255-0E | A0201 | 2021-07-19 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | C | BWC | C | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 568 | M040ฃ/+114ฒ0700 | 0.40mm 114mm*70md*600ml DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 11.4*70*68.4 DK TATE M206 | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0.28 | 0 | 3 | 14.35 | 8 | 24 | 1596 | 17219 | 2400 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 11.4 | 70 | 70 | 68.4 | 273.6 | ทอต่อ | N | 2021-03-23 09:34
| KQT-21030325-0A | A0201 | 2021-08-02 | 2021-07-19 04:00 | 2021-07-29 | C | BWC |  | ED 3 | 12 | C12 | FM 9.0*200*610 | 610 | 603 | M040D/+076ฒ2006 | 0.40mm 76mm*200md*91.40m DK TATE NW M206 | 040 ย้อมสี 7.6*200*91.4 DK TATE M206 | 0 | 2021-07-02 04:00 | 2021-07-10 | 6.7 | 1 | 54 | 8.06 | 3 | 162 | 6300 | 19396 | 2406 | M | 040 | M206 | ย้อมสี | 7.6 | 200 | 200 | 91.4 | 274.2 | ทอต่อ | N | 2021-04-09 14:01